УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

28.05.2014г                                                                                     № 158

«Об утверждении муниципального

плана – графика внедрения ФГОС

дошкольного образования».

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования с 01.01.2014 года в системе дошкольного образования  Юргинского муниципального района.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить МБДОУ «Искитимский детский сад «Аистенок», МБДОУ «Юрга-2   Солнышко»  в качестве базовых площадок  для пилотной апробации введения ФГОС ДОУ  в Юргинском  муниципальном районе  на 2014 – 2016 учебный год согласно ДОИН КО № 561 от 19.03.2014г  (Приложение 1).

- Утвердить муниципальный план-график внедрения ФГОС ДОУ на 2014-2016 учебный год (Приложение 2).

- Методисту   МКУ «ИМЦ» Афониной Е.А:

3.1.  обеспечить научно – методическое сопровождение и координацию деятельности по выполнению мероприятий плана – графика введения ФГОС дошкольного образования на уровне муниципалитета и дошкольной образовательной организации.

- Сафоновой О.И. директору МКУ «ИМЦ»:

4.1.  обеспечить контроль по введению ФГОС ДОУ  в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

- Руководителям ДОУ:

5.1.  разработать и утвердить план – график внедрения ФГОС дошкольного образования на период  до 01.09.2014г ;

5.2. обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования на уровне дошкольных образовательных организаций

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Ахметову Н.П.

Начальник управления  образования                                         Н.В.Головина

Приложение 1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

| от | 19.03.2014 |  | № | 561 |  | г. Кемерово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О введении

федерального государственного

образовательного стандарта

дошкольного образования

в дошкольных образовательных организациях

Кемеровской области

в 2014-2015 годах

В целях организации подготовительной работы к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием:

1.1. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций Кемеровской области, рекомендованных Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования в качестве базовых площадок для пилотной апробации введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 2014-2015 учебном году (Приложение 1).

1.2. Создать муниципальные рабочие группы  по информационно-методическому сопровождению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в подведомственных дошкольных образовательных организациях в 2014-2015 учебном году.

1.3. Разработать муниципальный план - график информационно - методического сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 2014-2015учебном году в срок до 30 апреля 2014 года.

1.4. Взять под личный контроль процесс введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в подведомственных дошкольных образовательных организациях в 2014-2015 учебном году

- Кузбасскому региональному институту повышения квалификации и переподготовки работников образования (Красношлыкова О.Г.) осуществлять сопровождение деятельности базовых площадок КРИПКиПРО по пилотной апробации введенияфедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Начальник департамента А.В. Чепкасов |  |  |
| --- | --- | --- |

Перечень

базовых дошкольных образовательных организаций Кемеровской области для пилотной апробации введения ФГОС дошкольного образования.

| № п/п | Название учреждения | Территория | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 Полянка«» | Анжеро-Судженский городской округ | Сабирова Елена Валерьевна |
|  | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников» | Анжеро-Судженский городской округ | Усольцева Елена Владимировна |
|  | МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида» | г. Кемерово | Турищева Валентина Викторовна |
|  | МАДОУ № 215 «Центр развития ребенка - детский сад» | г.Кемерово | Чумашвили Татьяна Алиевна |
|  | МАДОУ №228«Детский сад комбинированного вида» | г.Кемерово | Кононенко Альбина Васильевна |
|  | МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида» «Серебряный родничок» | г.Кемерово | Коренькова Марина Владимировна |
|  | МАДОУ № 24 «Детский сад комбинированного вида» | г.Кемерово | Киркина Татьяна Григорьевна |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 1 «Левушка» | Киселевский городской округ | Романенко Татьяна Викторовна |
|  | МАДОУ «Детский сад № 62 компенсирующего вида» | Киселевский городской округ | Эйрих Раиса Генриховна |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 9» | Ленинск-Кузнецкийгородской округ | Измайлова Татьяна Григорьевна |
|  | МБДОУ «Детский сад № 39» | Ленинск-Кузнецкийгородской округ | Кутькина Ирина Леонидовна |
|  | МБДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» | Новокузнецкий городской округ | Очеретная Ирина Владимировна |
|  | МБДОУ «Детский сад № 246 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | Новокузнецкий городской округ | Битмокаева Елена Анатольевна |
|  | МБДОУ «Искитимский детский сад «Аистенок» | Юргинскийгородской округ | Алимова Татьяна Ивановна |
|  | МБДОУ «Детский сад ст. Юрга-2 «Солнышко» | Юргинскийгородской округ | Степанова Светлана Валерьевна |
|  | МБДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида «Одуванчик» | Мариинский район | Васильева Татьяна Викторовна |
|  | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 12 «Счастливый островок» | Мариинский район | Гридаева Надежда Сафовна |
|  | МАДОУ «Терентьевский детский сад» | Прокопьевский район | Семенова Оксана Николаевна |
|  | МАДОУ «Октябрьский детский сад» | Прокопьевский район | Михайлова Светлана Николаевна |

Приложение 2

к приказу  от 28.05.2014г

ПЛАН – ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных учреждениях Юргинского муниципального  района на 2014-2016 гг.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Разработка муниципального плана-графика внедрения ФГОС ДО | до 25 мая 2014г | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Приказ «Об утверждении муниципального плана – графика внедрения ФГОС ДО» | до 25мая 2014 г. | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Приказ «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной программы ДО» | до г. | Сафонова О.И. директор МКУ «ИМЦ»» |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части санитарных норм, охраны здоровья воспитанников | постоянно | Латыпова А.Н. методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий реализации ООП ДО | постоянно | Сафонова О.И. – директор МКУ «ИМЦ»; Афонина Е.А методист, МКУ «ИМЦ»; Столярова Е.Н. методист, МКУ «ИМЦ»; |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части обеспечения воспитательного процесса | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Проведение инструктивно – методического семинара для заведующих ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО | сентябрь 2014 г. | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО | ежеквартально | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Координация деятельности экспериментальной площадки внедрения ФГОС ДО | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» Федорова Ю.Н. методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Исполнение региональных инструктивно- методических документов по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» Руководители ДОУ |
|  | Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП ДО | сентябрь 2014 г | Ст. воспитатель Трандафилова Н.Ю. МБДОУ «Искитимский детский сад «Аистенок» Ст. воспитатель Давыденко Л.В. МБДОУ «Детский сад Юрга-2» |
|  | Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС ДО | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» Деменюк Ю.П. методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Подготовка методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | январь-апрель 2014г | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
| Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В период формирования бюджета 2014 -2016г | администрация Юргинского муниципального района |
|  | Формирование системы финансирования по созданию условий внедрения ФГОС ДО с учетом региональных нормативов | В период формирования бюджета | Фомина Н.П. начальник МБУ «ЦБ» Юргинского муниципального района |
|  | Обучение работников дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС ДО (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) | постоянно | Сафонова О.И.Н., директор МКУ «ИМЦ Афонина Е.А.методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсов повышения квалификации | в течение года | Сафонова О.И.., директор МКУ «ИМЦ»; Афонина Е.А. методист МКУ «ИМЦ» Фурман Н.О. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | постоянно | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | постоянно | Лихошерстова Е.Н. методист МКУ «ИМЦ» |
| Управление внедрением ФГОС ДО | Участие в организации публичной отчетности муниципальных экспериментальных площадок по внедрению ФГОС ДО | в течение 2013-2014 учебного года | Афонина Е.А..методист МКУ «ИМЦ» Руководители ДОУ: Алимова Т,И., Степанова С.В. |
|  | Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС в практику работы ДОУ | 2014 г май 2015г май 2016г май | Ст. воспитатель Трандафилова Н.Ю. МБДОУ «Искитимский детский сад «Аистенок» Ст. воспитатель Давыденко Л.В. МБДОУ «Детский сад Юрга-2» |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | постоянно | Ахметова Н.П. – зам.нач. управления образования; Сафонова О.И.., директор МКУ «ИМЦ»; |